麒麟 OS Agent Memory Data v4

三人五天 Half-Scale 数据修复与准备方案

Data-A / Data-B / Data-R 独立数据团队｜预留 20%–30% 施工拖慢余量

| 项目 | 冻结值 |
| --- | --- |
| 数据团队 | Data-A、Data-B、Data-R（3人，非主仓开发者） |
| 主仓团队 | Main A–E（原 5 人开发团队），与数据团队完全独立 |
| 计划周期 | 5 天 |
| 计划容量 | 每人每日仅预排 6h，保留 2h；5天 Gross=120h，计划=90h，缓冲=30h |
| 30%拖慢验证 | 90h × 1.30 = 117h ≤ 120h，理论仍可按期完成 |
| 正式目标 | 785 Gold Cases + 400 Memory KB |
| 核心质量要求 | A/B 正式 Gold 双人独立标注；Reviewer 裁决；Runtime 不得伪造 |
| 当前数据仓 PR | PR #31，HEAD 72d5687；用于 P1 校准闭环，不继续堆 Half-Scale 大批数据 |

核心策略

把“5 天排满”改成“5 天只排 75% 容量”：每人每天只承诺 6 小时关键工作，剩余 2 小时作为真实缓冲。数据生产在 Day 4 冻结，Day 5 不承担常规扩量，只用于 20%–30% 延迟吸收、全量 QA、封存和主仓对接。

# 0. 方案升级点：从“多角色堆任务”变成“三人双盲流水线”

上一版的主要问题不是目标数量，而是角色模型仍容易与主仓五人开发混淆，而且 Reviewer、Runtime、主仓依赖容易形成等待链。新版将三名数据成员定义为一个完全独立的数据生产小组，主仓只作为“版本化输入提供者”和“批准数据消费者”。

| 旧风险 | 本版改法 | 效率收益 |
| --- | --- | --- |
| A/B/Reviewer 与主仓 A-E 名称冲突 | 统一使用 Data-A / Data-B / Data-R；主仓只写 Main A-E | 责任边界可审计，避免跨仓误认 |
| 跨仓多点沟通 | Data-R 是数据侧唯一出口；主仓指定唯一 Liaison | 减少上下文切换与口头约定 |
| 每天排满 8h | 每日仅排 6h，2h 不预占 | 可吸收约 30% 工时膨胀 |
| 候选不足才临时补 | 候选池按正式目标 1.3× 预生成 | 可承受约 20%–25% 淘汰而不追量 |
| 大批次返工 | 25 条微批；WIP≤2 批/人 | 错误只污染一小批 |
| A/B 标注与生成混杂 | 先生成 label-free context，再独立双标；两份顺序随机 | 降低互相影响与答案泄漏 |
| Reviewer 全天被动等 | 12:15 / 16:45 固定裁决窗口 + 自动分歧队列 | Reviewer 不成为流水线瓶颈 |
| Tool 与 E2E 分别施工 | 35 Runtime Session 同时产 125 Tool + 35 E2E | 一次真实回放复用多类证据 |
| PR #31 继续堆数据 | #31 只闭 P1 calibration；Half-Scale 进入 P2 数据 PR/Release | Review 面积可控 |

# 1. 依据、现状与不变约束

本方案以现有指导手册、当前数据仓 PR #31 和原主仓 15 天五人计划为基础。以下约束保持不变：

原指导手册将首版数据分为公开基准层 20%～30%、自建 Gold 层 50%～60%、真实回放层约 20%。

推荐首版规模为：Preference 400～500；Retrieval 600～1000 知识 + 300～400 Query；Conflict 200～300；Forgetting 150～250；Tool Result 200～300；E2E 50～80。

Stage 8 要求先 30～50 条试标，再进入正式阶段；正式阶段 Annotator A/B 独立提交，Reviewer 对分歧裁决，规则改变后回溯受影响样本。

公开数据不能替代麒麟 OS 专项 Gold；普通任务对话不能机械当长期偏好；两条事件不能机械当冲突；E2E/Tool 的最终真实性依赖麒麟 Runtime。

当前 v1 模板母体存在约 88%～93% 规则归一化重复；v3 public-only 虽改善来源真实性，但任务专精度不足。

当前 PR #31 仍处于 open / changes requested 路线，P1-5 正式盲标前必须先关闭真实来源、scope、blind context 等门禁。

## 1.1 Half-Scale 固定规模

| 子集 | 原计划中位值 | 本版 Half-Scale | Public | OS Controlled | Runtime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preference | 450 | 225 | 75 | 150 | 0 |
| Retrieval Query | 350 | 175 | 80 | 95 | 0 |
| Conflict | 250 | 125 | 30 | 95 | 0 |
| Forgetting | 200 | 100 | 25 | 75 | 0 |
| Tool Result | 250 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| E2E | 65 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Gold 合计 | 约1565 | 785 | 210 (26.8%) | 415 (52.9%) | 160 (20.4%) |
| Memory KB | 800 | 400 | 约120 | 约280 | 0 |

这组比例不是随意分配：Gold 层的 26.8% / 52.9% / 20.4% 基本落在原手册的 20%～30% / 50%～60% / 约 20% 三层结构中。

# 2. 三人角色与独立性

| 角色 | 生产职责 | 标注职责 | Reviewer/封存权限 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data-A | 来源语义、Preference/Conflict/Forget候选、OS scenario spec | Annotator A：对 785 Case 独立提交 A 标签 | 无最终裁决权 | 不得查看 B 标签；不得直接改主仓 |
| Data-B | 自动化流水线、Provenance、Mini KB、Retrieval、Runtime importer | Annotator B：对 785 Case 独立提交 B 标签 | 无最终裁决权 | 不得查看 A 标签；不得直接改主仓 |
| Data-R | Gate、分歧队列、规则冻结、切分、sealed、release、跨仓接口 | 不参加 A/B 首轮 blind label；只做独立抽验/裁决 | 唯一 final_label 裁决与 sealed 答案持有人 | 不得提前向 A/B透露裁决或答案 |

独立性实现不是靠口头约束，而是靠文件隔离：A/B 分别获得随机顺序不同的 blind context 包，包内不含 gold、candidate label、另一个标注者结果和 Reviewer 结论；两份标签都提交后，Reviewer 才能打开 disagreement view。

# 3. 与主仓 Main A-E 的“接口层”

数据团队与主仓五名开发者是两套团队。数据团队不进入主仓 A/B/C/D/E 的日常开发分工，也不直接修改主仓代码。双方只通过一个版本化接口层交换冻结包。

Main Repo (Main A-E)
        |
        |  Main Input Package
        v
[ Data-R / Interface Gate ]
        |
        v
Data-A <-> Data-B  (blind production)
        |
        v
Data-R review / seal
        |
        |  DATA_RELEASE_v4 (APPROVED only)
        v
Main Repo import / evaluation

## 3.1 单入口原则

数据侧只有 Data-R 可以向主仓发正式接口请求；Data-A/Data-B 不通过私聊修改主仓字段、Build 或运行方式。

主仓侧指定一个 Liaison；Main A-E 的内部意见先在主仓汇总，再由 Liaison 形成版本化包。

任何跨仓口头决定必须回写到 interface_manifest；未回写即视为未冻结。

主仓只能消费 Data-R 标记 APPROVED 的 release；candidate/interim/A/B 单份标签均不得进入主仓正式评测。

## 3.2 主仓 → 数据团队输入包

| 包 | 截止 | 必须内容 | 延迟时的安全降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| SchemaSnapshot | D1 10:30 | canonical schema、enum、scope 规则、schema_version、main commit | 沿用最后批准版本；新字段推迟到下一数据版本 |
| KB Import Contract | D1 15:00 | knowledge/version/status/user/scope/ID 规则 | 使用 evaluation-only ID，显式 NOT_PRODUCTION |
| Runtime Runner Contract | D2 15:00 | runner 命令、event schema、trace/evidence 目录、副作用证据规则 | D3 仅 dry-run；禁止用静态数据冒充 Runtime |
| Frozen Build Manifest | D3 18:00 | 主仓 commit、Kylin snapshot、SDK/依赖/配置 hash | 使用最后可复现冻结 build，并记录偏差 |

## 3.3 数据团队 → 主仓输出包

| 包 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Data Contract v4 | D2 12:30 | 数据 schema 假设、ID、split、runtime requirements |
| Runtime Request Pack | D3 10:30 | 35 个 session script + evidence checklist；不含 Gold 答案 |
| DATA_RELEASE_v4 | D5 16:45 | 785 Gold、400 KB manifest、split、hash、data card、compatibility report |
| Compatibility ACK request | D5 | 要求主仓返回 import smoke 与 commit 对齐结果 |

# 4. 效率核心：只排 75% 容量，剩余 25% 专门吃延期

| 角色 | 5天 Gross | 预排工作 | 缓冲 | 30%拖慢后 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data-A | 40h | 30h | 10h | 39h | 仍≤40h |
| Data-B | 40h | 30h | 10h | 39h | 仍≤40h |
| Data-R | 40h | 30h | 10h | 39h | 仍≤40h |
| 合计 | 120h | 90h | 30h | 117h | 可吸收约30%工时膨胀 |

因此，20%～30% 的拖慢不是“最后再想办法”，而是从排程一开始就不把 2 小时/人/天占掉。任何 Stretch 工作只能使用当天确认未被消耗的缓冲，不允许提前挪用。

## 4.1 每日固定节拍

| 时间 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:30 | Critical Path Block | 只做当日 P0；禁止会议占用 |
| 10:45–12:15 | Production Block 1 | A/B 盲标或工厂；R 准备裁决 |
| 12:15 | Reviewer Window 1 | 仅处理已经双提交的分歧；最长 30min |
| 13:30–15:00 | Production Block 2 | 继续微批 |
| 15:15–16:45 | Production Block 3 | 收口当日承诺 |
| 16:45 | Reviewer Window 2 / Daily Freeze | 裁决、Gate、次日P0 |
| 16:45–18:45 | 未预占缓冲 | 仅延期/阻塞/返工；无阻塞则不强行新增任务 |

# 5. 自动化流水线：把人工只留给语义判断

三人团队能够在 5 天完成 Half-Scale 的前提，是“人不做机器擅长的重复操作”。所有可确定的元数据、ID、结构校验、差异统计、切分和哈希必须自动化。

| 组件 | 作用 | 人工是否参与 |
| --- | --- | --- |
| run_v4_pipeline.py | 统一 orchestrator：preflight → candidate → admission → blind → kappa → bulk → runtime → seal → handoff | 只启动/确认 Gate |
| provenance_resolver.py | 验证 raw_file + locator + evidence span，0 unresolved | 异常才人工处理 |
| candidate_factory_* | 从 frozen source/spec 生成 candidate_only；候选池 1.3× | A/B 只写规则/spec，不手抄样本 |
| admission_gate_v4.py | G1 provenance / G2 semantic / G3 annotatable / G4 diversity / G5 leakage | semantic 由人工确认 |
| near_dup_scan.py | normalized hash + n-gram/Jaccard + raw/template/session 分布 | 高相似项送 Reviewer |
| build_blind_packets.py | A/B 不同随机顺序；剥离 gold、AI label、对方标签 | Data-R 执行 |
| label_console.py | 热键/枚举/required field/autosave/resume/flag uncertain | A/B 主工作台 |
| disagreement_report.py | 按任务/字段/风险自动聚类分歧 | R 只看差异，不手工对表 |
| runtime_import.py | trace → Tool Result / E2E evidence 自动绑定 | B 操作；R 抽查证据 |
| split_grouped.py | 按 user/session/scenario_family/source_group 整组切分 50/20/30 | R审批 |
| seal_dataset.py | SHA256、只读副本、manifest、seal record | R持有 sealed 答案 |
| handoff_pack.py | 生成 DATA_RELEASE_v4 与主仓 compatibility manifest | R发布 |

## 5.1 AI 的使用边界

允许：候选表达生成、OS 场景语言变体、困难负样本候选、规则覆盖检查、分歧聚类、报告草稿。

禁止：给 A/B 的 blind packet 提供 candidate label / 最终 Gold；不得替 Reviewer 自动决策。

AI 生成的任何 OS 候选都必须记录 generation_id、prompt/template 版本、seed/source、model/version，并保持 candidate_only 直到 A/B 双标 + R 裁决。

对不确定字段，AI/转换器只能输出 NEEDS_REVIEW / null，不得用 template/active/v1 等默认业务真值凑 Schema。

# 6. 候选池策略：1.3× 过量生成，不降低 Gate

| 类型 | 正式目标 | Candidate池 | 冗余 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preference | 225 | 300 | +33% | 允许淘汰普通请求/临时约束误分类 |
| Retrieval Query | 175 | 230 | +31% | 允许剔除无 qrels / 无 Memory context 样本 |
| Conflict | 125 | 165 | +32% | 允许剔除伪冲突 |
| Forgetting | 100 | 130 | +30% | 允许剔除无 must_keep / 不可验证样本 |
| Tool Result | 125 | 150 events | +20% | Runtime 异常/证据缺失有替代 |
| E2E | 35 | 45 scenarios | +29% | Runtime 失败时换场景，不降证据门槛 |
| Memory KB | 400 | 520 | +30% | 可承受 provenance/重复/语义淘汰 |

注意：1.3× 是 candidate 库，不是 1.3× 人工双标。Admission Gate 先把候选压缩到正式目标，A/B 只对批准进入 Gold 的 785 Case 做双标。

# 7. 正式双盲标注流程

candidate_only
  -> Admission PASS
  -> build context_A / context_B (不同随机顺序)
  -> A label / B label（互不可见）
  -> label schema check
  -> disagreement_report
  -> Data-R adjudication
  -> final_label + decision_reason
  -> affected-rule backtrack
  -> Gold candidate APPROVED

| 阶段 | A | B | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 40条 Calibration | 独立标 | 独立标 | Kappa + 分歧裁决 + 手册冻结 |
| 745条 Bulk | 独立标全部745 | 独立标全部745 | 100% disagreement 裁决 |
| Agreement抽验 | 不参与 | 不参与 | 随机复标约10% agreement，检查共享偏差 |
| 规则变更 | 重标受影响样本 | 重标受影响样本 | 记录 rule_version 与 backtrack 范围 |

这种做法严格保留了原指导手册“正式阶段 A/B 独立提交、Reviewer 裁决”的要求，同时通过 Label Console、预填非 Gold 元数据和自动分歧聚类降低人工时间。

# 8. 五天详细施工计划

## Day 1 — Freeze & Factory：先把工厂修好，再生产

| 角色 | 6h 承诺 | Day 1 DoD |
| --- | --- | --- |
| Data-A | 来源/语义规则 3h；Preference/Conflict/Forget/OS 场景候选工厂 3h | 语义规则冻结；候选池达到约1.3×；无 Gold label 泄漏 |
| Data-B | 流水线/Fail-closed 3h；520 KB + 230 Retrieval + runtime importer 3h | Provenance/Admission/Dedup/Blind 工具可跑；KB/Retrieval 候选就绪 |
| Data-R | 合同/主仓接口 3h；40条 Calibration 放行 3h | Data Contract v4；主仓接口 SLA；trial_v4_40 + A/B blind 包 |

Day 1 不做正式大规模 Gold。当天最大收益是确保后面 4 天不会再次把错误批量放大。

## Day 2 — Calibrate & Wave 1：中午前冻结口径

| 角色 | 上午 | 下午 | 累计目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data-A | 40 条独立校准 | Bulk-A 200：Preference125 + Retrieval75 | 200 bulk A-label |
| Data-B | 40 条独立校准 | Bulk-B 同 200；并完成 KB QA 主体 | 200 bulk B-label；KB 进入稳定态 |
| Data-R | Kappa / 分歧 / annotation v3 freeze | 25条微批裁决；10% agreement 抽查；准备 PR31 复审 | 前200条 final |

若 Calibration Kappa < 0.70 或出现系统性 scope/preference/conflict 分歧，下午 Bulk 自动取消，直接使用缓冲修手册并重标；不得边标边改规则。

## Day 3 — High Throughput：完成非 Runtime 主体

| 角色 | 6h承诺 | 到日终 |
| --- | --- | --- |
| Data-A | Preference100 + Retrieval100 + Conflict75 + Forget35 的 A-label | A累计510 bulk |
| Data-B | 同310条 B-label；Runtime runner smoke / 35 session dry-run | B累计510；Runtime Smoke PASS |
| Data-R | 12:15/16:45 两次分歧裁决；PR31闭环；P2数据PR规划 | 510 final；400 KB完成；D4 Build/Runner已确认 |

## Day 4 — Runtime & Production Freeze：同一次真实回放产两类 Gold

| 角色 | 6h承诺 | 到16:45必须冻结 |
| --- | --- | --- |
| Data-A | Conflict50 + Forget65 + Tool125 + E2E35 的 A-label；Runtime 语义核验 | A 全785 |
| Data-B | 运行/导入35 Runtime Session；抽取125 Tool；完成同275 B-label | B 全785；125 Tool + 35 E2E Evidence |
| Data-R | 优先裁决安全/遗忘/冲突/版本/Tool失败；冻结全量生产 | 785 final + 400 KB；不再新增普通样本 |

Day 4 16:45 是生产硬冻结。未冻结说明缓冲已开始被消耗；此后只能补 P0 缺口，不能为数量新增普通样本。

## Day 5 — Buffer / QA / Seal / Handoff：不安排常规扩量

| 角色 | 上午 | 下午 |
| --- | --- | --- |
| Data-A | 语义 QA、错误簇返工、受规则影响回溯 | data card、known issues、label FAQ、候选工厂说明 |
| Data-B | 全量 provenance/dedup/leak/schema/ID/runtime evidence；关键批次从 raw 重建 | release 构建、主仓 import contract compatibility |
| Data-R | 50/20/30 group split；agreement 抽验；sealed 答案隔离 | 最终审批、SHA256、DATA_RELEASE_v4、主仓 ACK 请求 |

# 9. Runtime 生产线：35 Session → 125 Tool Result + 35 E2E

Runtime 是三人计划里最昂贵的外部依赖，因此用“一次会话、多事件复用”的方式把效率最大化。35 个 session 设计为 20 个 4-tool 事件 + 15 个 3-tool 事件，共 125 Tool Result。

| Tool 状态 | 目标 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| success | 75 | 60% |
| failed | 20 | 16% |
| cancelled | 10 | 8% |
| timeout | 10 | 8% |
| partial_success | 10 | 8% |
| 非 success 合计 | 50 | 40%（满足手册失败/取消/超时/部分成功合计≥40%） |

35 个 E2E 中至少 14 个为 hard；至少 18 个包含跨会话/多事件链。优先覆盖文件/目录、应用设置、备份恢复、终端、安装更新、权限确认、知识版本、偏好作用域、冲突、精准遗忘、重启/索引恢复等 12 个场景族。

# 10. Git / PR / Release 策略

当前 PR #31 已经承担 P1-2→P1-5，且现状为 4 commits / 57 changed files。继续把 785+400 大批数据堆进同一个 PR 会放大 Reviewer 成本，因此新版明确拆层：

| 载体 | 范围 | 合并条件 |
| --- | --- | --- |
| PR #31 | 只完成 P1：40条 Calibration、真实来源/Scope/Context/Kappa/Reviewer闭环 | 满足现有 Reviewer changes requested；不混入 Half-Scale 大量 Gold |
| P2-A Data Factory PR | 脚本、Data Contract、KB schema、candidate/admission/label工具 | 单测/幂等/Fail-closed/无Gold泄漏 |
| P2-B Half-Scale Data PR 或 Release | 785 final manifest、400 KB、split manifest、reports；大型数据按仓库策略处理 | Data-R APPROVED + 全 Gate PASS |
| Runtime Evidence Artifact | 35 session logs/traces/screenshots/hash/build manifest | 与 frozen main build 一一对应 |

# 11. 关键 Gate 与 Stop-the-Line

| Gate | 通过标准 | 失败后 |
| --- | --- | --- |
| Provenance | 0 unresolved raw locator；derived 有 transform/generation 记录 | 整批 BLOCKED |
| Task Semantic | Preference/Conflict/Forget 等符合任务定义；负例有明确角色 | 重分类/淘汰 |
| KMA Mapping | 未知业务真值不静默默认；scope 完成人工语义复核 | 停止转换 |
| Dedup/Diversity | exact dup=0；near-dup 已复核；同 raw/template/session 不过度集中 | 重抽该微批 |
| Leakage | 旧泄漏 input/evidence fingerprint 不复用 | 永久废弃对应样本 |
| Calibration | A/B blind；Kappa≥0.70；关键任务无系统性分歧 | 修手册并回溯 |
| Bulk Double Label | 785 Case A/B 两份 label 齐全 | 缺失批次不得 final |
| Reviewer | 100% disagreement 有 final_label + decision_reason | 不允许自动覆盖 |
| Runtime Evidence | 35 session trace/build/side-effect 可核验 | 对应 Tool/E2E 不计 Gold |
| Split/Seal | 按 group 50/20/30；sealed 答案仅 R；hash 完整 | 禁止正式指标 |

# 12. 20%–30% 延迟情景与降级策略

| 情景 | 预计影响 | 本方案如何吸收 | 禁止做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| +20% | 90h→108h | 仍低于120h Gross；使用部分每日2h缓冲 | 不降低双标/Reviewer/Runtime证据 |
| +25% | 90h→112.5h | 推荐设计点；Day5仍有约7.5h团队余量 | 不拿sealed答案给A/B提速 |
| +30% | 90h→117h | 仍≤120h；取消全部Stretch，只做P0 | 不得模板复制凑数 |
| 主仓Runtime额外延迟>8h | 外部硬依赖，不等同普通施工拖慢 | 160 Runtime Case 标 BLOCKED；625非Runtime Gold+400KB可独立封存，35 scripts/evidence checklist ready | 绝不把StableToolBench静态样本写成Runtime PASS |
| 分歧率>20% | Reviewer负载急升 | 立即停该任务族；修规则；回溯已标样本 | 不得继续生产让错误扩大 |
| 候选淘汰率>25% | 有效池不足 | 利用1.3×候选余量；换seed/source/template | 不得降低Admission门槛 |

最后一行外部 Runtime fallback 是“真实性保护阀”，不是正常目标。只要主仓依赖在计划 SLA 内或拖慢≤30%，正式目标仍然是 785 Gold + 400 KB。

# 13. 每日管理指标

| 指标 | 绿线 | 黄线 | 红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| Admission通过率 | >=80% | 75%–80% | <75% 连续2批 |
| 25条批次A/B标注耗时 | <=60min/人 | 60–90min | >90min 连续2批 |
| 分歧率 | <=12% | 12%–20% | >20% |
| Reviewer待裁队列 | <=25 | 26–50 | >50 或 >4h |
| Near-dup | 0 unreviewed | 少量待审 | 出现批量模板复制 |
| Provenance unresolved | 0 | — | >0 |
| Runtime session PASS | D4完成35 | D4午后<25 | D4结束<35 |
| D4 16:45 final Gold | 785 | >=706 (90%) | <706 |

# 14. 最终交付目录建议

data/
  interim/
    candidates_v4/
    blind_context_A/
    blind_context_B/
  gold/
    dev/
    regression/
    sealed_test/
  kb/
    memory_kb_v4.jsonl
  runtime_replay/
    sessions/
registry/
  source_registry.csv
  provenance_registry_v4.jsonl
  split_manifest.csv
  leaked_content_registry.json
evidence/
  audit/
  runtime/
  hashes/
reports/
  data_card_v4.md
  annotation_guideline_v3.md
  disagreement_report_v4.csv
  runtime_report_v4.md
  compatibility_report_v4.md
  handoff_v4.md
release/
  DATA_RELEASE_v4_manifest.json
  SHA256SUMS

# 15. 最终判断

在只有 Data-A、Data-B、Data-R 三个人、并且与主仓五人团队完全分离的前提下，785 Gold + 400 KB 仍可作为 5 天正式目标，但必须满足三个工程条件：

按 6h/人/天排计划而不是按 8h 排满，硬留 25% 容量；这使 30% 工时膨胀仍落在 120h Gross 以内。

所有正式 Case 仍执行 A/B 独立双标，效率来自候选工厂、Label Console、自动分歧聚类、微批和 Runtime 复用，而不是降低人工审核标准。

主仓只通过冻结接口包提供 Schema/Build/Runtime，Data-R 是唯一数据侧对接人；任何外部硬依赖失败都显式 BLOCKED，绝不通过伪造数据“完成”。

推荐执行口径：D1 修工厂，D2 中午冻结标注规则，D2–D4 完成全部生产，D5 作为延迟缓冲 + QA + Seal + Handoff。这个结构比“5 天每天都在生产”更能真正吸收 20%–30% 的现场拖慢。

# 附录 A｜来源依据与当前基线

| 依据 | 本方案使用点 |
| --- | --- |
| 《02_麒麟OS_Agent_记忆模块数据查找选型与质量审计指导手册 v1.0》 | 三层数据占比、首版规模、双人标注、Reviewer裁决、50/20/30切分、Runtime真实性、AI边界 |
| 当前数据仓 PR #31 | P1 单PR、High-2/High-4、blind context、Kappa、当前HEAD与Review状态 |
| stage8_candidate_rebuild_report / plan | v1重复缺陷、v2重建方向、public与OS自建的角色 |
| stage8_datasource_manual_review_20260904.md | LongMemEval、LME-v2、T2Ranking、StableToolBench、MultiWOZ的可用边界 |
| 主仓 15天75项施工台账 | Main A-E 的业务/检索/Runtime/评测职责；本方案明确不把Data-A/B/R混入主仓五人分工 |

# 附录 B｜配套施工台账

本方案配套 Excel：《麒麟OS_Agent_Memory_Data_v4_三人五天_30pct缓冲_施工台账_v3.xlsx》。建议以 Excel 作为每日状态真源，以本 DOCX 作为设计基线和 Reviewer 裁定依据。